## Rendicion de cuentas
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS Y CONSERVACION AMBIENTAL
ING. CARLOS TABARES
2026-03-16
ESTADO DE OBRAS
DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | VALOR | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES
Construcción de la Presa Chiquicahua y sus obras anexas, Cantón Ambato | 18897837.18 | 77.93.% de avance en la ejecución de la obra física al 2025 | Proyectos en ejecucion de obra
Fiscalización del proyecto Construcción de la Presa Chiquicahua y sus obras anexas, Cantón Ambato | 827725.31 |  | Proyectos en ejecucion de obra
Operación y mantenimiento Microcentral de Tilivi | 0 | 1 microcentral en operación permanente | Proyectos ejecutados, en permanente control y seguimiento.
Auscultación - operación y mantenimiento Mulacorral | 0 | 2 proyectos que permiten garantizar el almacenamiento de agua y mantener el flujo continuo en su distribución en el 2025
Auscultación - operación y mantenimiento Chiquiurcu.
Mantenimiento preventivo del sistema SCADA para el monitoreo de niveles de agua, flujos de entrada y salida, estado de compuertas y equipos, condiciones meteorológicas, seguridad y alerta, control remoto y autorización e interfaz de usuario. | 0
Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos Embalse Casahuala | 0 | 2 estudio definitivos para la proyectos de embalses que contemplen medidas de adaptación y mitigación al cambio climático con enfoque de riesgos | Se encuentra en etapa contractual, otorgado el anticipo.
Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseños Definitivos Embalse Las Abras | 0 |  | Se encuentra en etapa contractual, otorgado el anticipo.
Tecnificación y puesta en marcha del proyecto Andignato-la Florida, del sistema de riego Ambato Huachi Pelileo, en sus conducciones colectivas y parcelarias, cantón Cevallos, | 966856.11 | 91.74 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego tecnificado | La obra tiene un avance de 34.49%
Tecnificación y puesta en marcha del proyecto Leito zona media-baja, del sistema de riego Leito, en sus conducciones colectivas y parcelarias, cantón Patate. | 717681.21 | 59.40 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego tecnificado | La obra tiene un avance de 14.63%
Tecnificación y puesta en marcha del sistema de riego Mocha Huachi, en sus conducciones colectivas y parcelarias, cantones Mocha, Cevallos y Ambato. | 2175886.11 | 108.71 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego tecnificado | La obra tiene un avance de 41.07%
Tecnificación y puesta en marcha del sistema de riego Alobamba, en sus conducciones colectivas y parcelarias, cantones de Tisaleo y Ambato. | 922199.49 | 70.60 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego tecnificado | La obra tiene un avance de 39.90%
Tecnificación y puesta en marcha del proyecto esperanza Montalvo, sistema de riego Ambato Huachi Pelileo, en sus conducciones colectivas y parcelarias, cantón de Ambato. | 917620.18 | 48.6 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego tecnificado | La obra tiene un avance de 87.87%
Mejoramiento del sistema de riego con la construcción del tanque de reserva en la comunidad Puganza, parroquia Quisapincha – Etapa I. | 134687.24 | 174.91 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 84.69%
Mejoramiento y rehabilitación de canales principales y secundarios en el sistema de riego “El Porvenir”, parroquia García Moreno, cantón Pelileo. | 408344.89 | 1.013 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | Finalizado
Mejoramiento de la distribución mediante redes principales, secundarias, terciarias e hidrantes para los sectores "Compradores de Herdoiza - Cordovilla -Yanahurco - La Victoria y Montenegro", parroquia San Andrés, cantón Píllaro. | 549328.63 | 129 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | Finalizado
Rehabilitación y terminación de la conducción presurizada desde el sector Manzana Huayco-reservorio de Llullaló, parroquia pasa. | 885997.33 | 129 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 68.03%
Rehabilitación y mejoramiento de la conducción Acequia Casimiro Pazmiño con la colocación de un tramo de tubería en el sector San Carlos Parroquia Pilahuin, Cantón Ambato. | 756220.7 | 1460.56 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 96.82%
Rehabilitación y mejoramiento de la acequia Casimiro Pazmiño mediante la construcción de un sifón desde el sector las Yatas hasta Molinos Viejos del Quinche, parroquias Juan Benigno Vela y Santa Rosa, cantón Ambato. | 185913.48 | 1508.74 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 102.08%
Mejoramiento de la acequia coronarias unificadas mediante la construcción de un sifón desde el sector Tiliví, parroquia San Antonio de Pasa, cantón Ambato | 261837.51 | 519.79 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 69.49%
Rehabilitación y mejoramiento de la acequia santa rosa la Clementina mediante la construcción del túnel sector Gallo Cresta, parroquia Pelileo, cantón Pelileo” | 225659.05 | 25.95 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 23.59%
Mejoramiento del Sistema de Riego "El Morro Dos" con la tecnificación del riego en el sector de Leitillo Morro Dos, Parroquia La Matriz, Cantón San Cristobal de Patate | 61457.91 | 7.84 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 14.00%
Mejoramiento del sistema de riego Toallo comunidades con la tecnificación de riego en los sectores de Misquilli, Pucara, Quinche centro y Quinche las Lajas, parroquia Santa Rosa, cantón Ambato | 124123.47 | 11.68 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 11.12%
Mejoramiento del sistema de riego coronarias unificadas de pasa con la construcción de reservorio y riego tecnificado, en los sectores de Llullaló Alto y Bajo, parroquia Pasa, cantón Ambato | 150908.62 | 20.35 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 14.43%
Rehabilitación y mejoramiento de la acequia Cruzacha entre las abcisas 0+700 y 10+700, paramos Chirichoglla y Cruzacha Pujín, parroquia San José de Poaló, cantón Píllaro, provincia de Tungurahua | 529678.85 | 397.97 ha. proyectadas cuentan con sistemas de riego rehabilitados o mejorados | La obra tiene un avance de 28.88%
Rehabilitación sistema de riego, cerramiento, vestidores del Vivero del HGPT, Catiglata, Cantón Ambato, Etapa I | 83653.18 | Se ha intervenido el 20 proyectos con recursos correspondientes a equidad territorial (en función del desembolso del Ministerio de Finanzas), correspondientes a Riego y Manejo de aguas | Finalizado
Rehabilitación y mejoramiento de la acequia Chiquicahua, ramal Santa Rosa, sector 10 de agosto con la construcción de un muro de protección, parroquia Santa Rosa, cantón Ambato | 6463.53 |  | Finalizado
Adecuación y mejoramiento de las puertas de ingreso a las Represas Mulacorral y Chiquiurcu | 3680.4 |  | Finalizado
Mejoramiento del Sistema de Riego Chaupiloma - Larcapungo Alto, Parroquia San Andrés del Cantón Píllaro | 6693.48 |  | Finalizado
Rehabilitación y mejoramiento del canal San Miguel mediante el embaulamiento en el sector Condorahua Grande | 3271.39 |  | Finalizado
Rehabilitación y mejoramiento del canal de riego Mocha – Tisaleo - Cevallos en el sector Totorahuayco del canton Mocha, provincia de Tungurahua | 8667.84 |  | Finalizado
Construcción de un tramo de la Acequia Shalagata - Luis López en la Parroquia Yanayacu del Cantón Quero | 62541.82 |  | Finalizado
Revestimiento del Canal Principal y Secuendario Acequia Santa Rosa La Clementina | 39757 |  | Finalizado
Rehabilitación, mejoramiento de un paso elevado y revestimiento de la acequia La Esperanza, sector El Progreso, Cantón Patate. | 45890.53 |  | Finalizado
Reconstrucción del embaulamiento de un tramo de la Acequia Chacón Sevilla en la Calle Los Chamburos, Sector Ficoa del Cantón Ambato | 52964.69 |  | Finalizado
Revestimiento de ramales principales y secundarios de la Acequia Salate + CONTRATO COMPLEMENTARIO al de Revestimiento de ramales principales y secundarios de la Acequia Salate | 190679.73 |  | Finalizado
Rehabilitación y mejoramiento del canal Mocha quero ladrillos sector Cacahuango cantón Quero + contrato complementario al de: rehabilitación y mejoramiento del canal Mocha Quero Ladrillos sector Cacahuango cantón Quero. | 52758.92 |  | Finalizado
Construcción del revestimiento de ramales principales de la acequia la Rabija-Ambabaqui, cantón Pelileo | 210536.93 |  | Finalizado
Construcción de pasos elevados, revestimiento y embaulado del canal principal San Miguel, parroquia Chiquicha, cantón Pelileo | 70749.86 |  | Finalizado
Construcción de la Red Principal de la Toma 9A, Canal de Riego Píllaro Ramal Sur, El Rosario Parroquia San Miguelito, Cantón Santiago de Píllaro +CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATATO PARA LA Construcción de la Red Principal de la Toma 9A, Canal de Riego Píllaro Ramal Sur, El Rosario Parroquia San Miguelito, Cantón Santiago de Píllaro | 174094.66 |  | Finalizado
Construcción de la Conducción de Agua de Riego desde el sector Calamaca - Manzanahuayco, Parroquia Pasa CONTRATO MODIFICATORIO + CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO: Construcción de la Conducción de Agua de Riego desde el sector Calamaca - Manzanahuayco, Parroquia Pasa | 365547.37 |  | En ejecucion
REHABILITACION DE VARIOS TRAMOS DEL CANAL DE RIEGO LA MOYA Y CONSTRUCCION DEL PASO ELEVADO SOBRE LA VIA E30, CANTON PELILEO | 100000 |  | Finalizado
Rehabilitación de la Bocatoma del Canal de Riego Río Blanco - El Pueblo | 20188.16 |  | Finalizado
Revestimiento y embaulamiento del Canal de Riego Tercera Coronaria de la Comunidad Castillo de Cajamarca, Parroquia Pasa | 67158.67 |  | Finalizado
Actualización catastral del sistema de riego Ambato Huachi Pelileo con el objetivo de conocer el uso actual de los predios catastrados (uso agrícola y otros usos) y realizar un análisis hidráulico del sistema de riego”. | 65000 |  | Finalizado
Rehabilitación de la Acequia Pachanlica en la Quebrada Pasquisilui Parroquia El Rosario | 23888.4 | Se ha intervenido en 2 proyectos de infraestructura de riego como respuesta a emergencias. | Finalizado
Rehabilitación de la Acequia Quillán La Playa con la construcción de un paso elevado en el sector de Quillan La Playa parroquia Izamba Cantón Ambato | 55435.58 |  | Finalizado
Construcción de las Obras Civiles para la Nueva Planta Potabilizadora de Hualcanga, Parroquia Matriz del Cantón Quero | 68923.37 | 3 proyectos de agua potable, ejecutados mediente convenio | En ejecucion
Red de información meteorológica. | 73610.18 | Se ha intervenido el mantenimiento y actualizacion de sensores de 15 estaciones. | Finalizado
Red de monitoreo hidrométrico |  | Se ha intervenido el mantenimiento y actualizacion de sensores de 6 estaciones. | Finalizado
Implementación de los sistemas de alertas tempranas (SAT) frente a heladas, plagas y enfermedades en el canal Mocha Huachi, provincia de Tungurahua.(FASE I: Instalacion y pruebas, FASE 2 Servicio y procesamiento de informacion) | 9996.25 | Se ha instado 5 estaciones para proporcionar información oportuna, mediante consolidación de datos y sistematización de información para referente a heladas, plagas y enfermedades agricolas, las mismas que entraron en etapa de monitoreo | Se encuentra en la etapa de monitoreo
PLANTACIÓN DE 130000, ESPECIES NATIVAS FORESTALES PARA LA CONFORMACIÓN DE FRANJAS VERDES, RESTAURACIÓN DE AREAS DEGRADADAS, DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA AGRICOLA CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE LAS MICROEMPRESAS AMBIENTALES | 31692.55 | EJECUCIÓN DE 23 PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y ADQUISICIÓN DE BIENES QUE PERMITEN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTAL Y SOCIOROGANIZATICO, PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DEL ECOSISITEMA PARAMO EN LA PROVINCIA, | Entregado a las comunidades
Mejoramiento de la produccion agricola de diferentes cultivos en 8 comunidades de los Planes de Manejo de Paramos, mediante la entrega de 5143 sacos de fertilizantes , | 219,091,02 |  | Entregado a las comunidades
Mejoramiento de la fertilidad de los suelos , mediante la entrega de 4627 metros cubicos de abono organico,mejorando la productividad en 222 has | 126317 |  | Entregado a las comunidades
Mejoramiento de canales de riego, mediante la dotación de 11372 unidades de tuberia PVC, A 13 comunidades de los Planes de Manejo de Paramos, para mejorar 2 km de canal. | 150000 |  | Entregado a las comunidades
IMPULSAR LA PRODUCCION DE HORTALIZAS MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA COMUNIDAD DE TAMBALO, Y CONTRIBUIR A DIVERSISFICAR LA PRODUCCION Y PROMOVER SU CONSUMO | 6150 |  | Entregado a las comunidades
IMPULSAR LA PRODUCCION DE HORTALIZAS MEDIANTE DOTACION DE UNA MAQUINA SEMBRADORA DE HORTALIZAS PARA LA COMUNIDAD DE TAMBALO, Y CONTRIBUIR A DIVERSISFICAR LA PRODUCCION Y PROMOVER SU CONSUMO | 12700 |  | Entregado a las comunidades
IMPULSAR LA PRODUCCION DE HORTALIZAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO-PILONERA PARA LA COMUNIDAD DETAMBALO Y CONTRIBUIR A DIVERSISFICAR LA PRODUCCION Y PROMOVER SU CONSUMO | 12000 |  | Entregado a las comunidades
CONTRIBUIR A UN MEJOR MANEJO DEL CULTIVO DE MORA EN LA PRORROQUIA EL TRIUNFO MEDIANTE LA ENTREGA DE TIJERAS DE PODAR A DIFERENTES PRODUCTORES | 5400 |  | Entregado a las comunidades
CONTRIBUIR A UN MEJOR MANEJO DEL CULTIVO DE MORA EN LA PRORROQUIA EL TRIUNFO MEDIANTE LA ENTREGA DE BOMBAS DE FUMIGAR A DIFERENTES PRODUCTORES | 9739.13 |  | Entregado a las comunidades
Impulsar el mejoramiento genetico, mediante la entrega de Kit de inseminación artificial y Pajuelas de razas de ganado vacuno mejoradas en 4 comunidades de los Planes de Manejo de Páramos, | 6552 |  | Entregado a las comunidades
DOTACION DE EQUIPOS VETERINARIOS PARA LOS DIFERENTES PLANES E MANEJO DE PARAMOS(ECOGRAFO Y ESQUILADORA) | 7038 |  | Entregado a las comunidades
DOTACION DE TANQUES PLASTICOS Y MAGUERA PARA LA INSTALCION DE ABREVADEROS EN EL PLAN DE MANEJO DE PARAMOS POATUG SUCRE | 11300 |  | Entregado a las comunidades
Impulsar el manejo adecuado de la ganaderia mediante la entrega de 91 KIT DE cercas electricas | 26989 |  | ENTREGADO A LAS COMUNIDADES
Mejoramiento de canales de riego, mediante la entrega de 3346 metros cubicos de material petro a las comunidades de los planes de Manejo de Pramos | 54900 |  | PROCESO DE ENTREGA LAS COMUNIDADES
Mejoramiento de canales de riego, mediante la entrega de 1200 quintales cemento a las comunidades de los planes de Manejo de Pramos | 95837.91 |  | PROCESO DE ENTREGA LAS COMUNIDADES
MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE LECHE MEDIANTE LA ENTREGA DE TANQUES DE ENFRIAMIENTO DE LECHE Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS. | 44515 |  | PROCESO DE ENTREGA LAS COMUNIDADES
MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE LECHE MEDIANTE LA ENTREGA DE TANQUES DE ENFRIAMIENTO DE LECHE Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS. | 18011.73 |  | PROCESO DE ENTREGA LAS COMUNIDADES
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA LECHE MEDIANTE LA DOTACION DE 1286 BIDONES A PRODUCTORES DE LOS DIFERENTES PLANES DE MANEJO DE PARAMOS | 113400 |  | PROCESO DE ENTREGA LAS COMUNIDADES
CONSTRUCCION DE LA CABAÑA TURISTICA EN LA COMUNIDAD DE PUCARA GRANDE ,PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO. | 75304.47 |  | Finalizado
Culminación de la construcción de Centro de Formación y Capacitación Ambiental para el Plan de Manejo Z1_PMP 042_Menejo Ambiental Comunidad de Tamboloma | 8755.87 |  | Finalizado
Rehabilitación y mejoramiento del paso de agua, sector El Mirador, Parroquia Cotaló, Cantón Pelileo, para Convenio Z2_PMP-030_Manejo Ambiental Cotaló | 4159.08 |  | Finalizado
Construcción de una manga veterinaria para campañas veterinarias, para el Plan de Manejo-Z4_PMP-036_Manejo de Páramos UMIT-San Fernando-La Estancia-en Convenio con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua | 8394.88 |  | Finalizado
Construcción de un tanque de captación de agua potable de la vertiente La Chorrera Negra en el Sector Macubí Chontapamba, para el mejoramiento del sistema de agua potable Parroquia Cotaló, Cantón Pelileo Z2_PMP-030_Manejo Ambiental Cotaló. | 8358.85 |  | Finalizado
MINGA POR EL PLANETA | 0 | 0 | Proceso 2025 en ejecucion atreavez de los Planes de Manejo de Paramos y Vivero Provincial.
Proyecto de forestación y reforestación provincial | $9500 | El Vivero Provincial perido año 2024 cumplio con la produccion forestal de más del 80.000 especies entre forestales, ornamentales y jardin | Se ha implementado Sistemas Agroforestales Sistemas silvopasroriles Ampliacion de coberturas vegetales para estabilizar taludes Formacion de barreras vivas -viento Diseños de parques y Jardines Protección de Vías Formacion de setos - ornamentacion, entre otros
NOMBRE DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN | MONTO DE INVERSIÓN | RESULTADOS (NÚMERO DE KM/TALLERES/ EVENTOS/ha, REALIZADOS/ETC) | OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO | MONTO DE INVERSIÓN | RESULTADOS (NÚMERO DE KM/TALLERES/ EVENTOS/ha, REALIZADOS/ETC | OBSERVACIÓN
Note on B37: Olga Paredes: fecha declaratoria de emergencia con resolucion HGPT-244-2021; 23 AGOSTO 2021
Note on B38: Olga Paredes: fecha declaratoria de emergencia con resolucion HGPT-244-2021; 23 AGOSTO 2021
Note on B39: Olga Paredes: fecha declaratoria de emergencia con resolucion HGPT-244-2021; 23 AGOSTO 2021